## Slide 1
INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
Tipos de control administrativo
Estándares, benchmarking y técnicas de planificación para dirigir con evidencia.
Tarea previa al Taller #5 · Presentación oral grupal
Alayla Arbonies · Suheil Collazo · Yadiel Cruz · Niguel Morris-Santiago · Suheily Ramos · Joan Rios
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey · MANA 210 CRN 22460 · Prof. René Berríos · 26 de octubre de 2026
Medir. Comparar. Mejorar.

## Slide 2
RUTA DE APRENDIZAJE
Al final podrás elegir la herramienta de control
02
01
Comprender
Explicar el control como parte del proceso administrativo.
02
Distinguir
Diferenciar estándares, benchmarking, Gantt, PERT y CPM.
03
Aplicar
Seleccionar una herramienta según el problema y justificar la decisión.

## Slide 3
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
El control conecta los resultados con las decisiones
03
Fuente: Robbins y Coulter (2018).
Planificación
Define metas
Organización
Asigna recursos
Dirección
Guía a las personas
Control
Evalúa y corrige
Controlar no es solo detectar errores: es obtener información para corregir desviaciones, reforzar aciertos y ajustar los planes.

## Slide 4
PROCESO DE CONTROL
El control convierte una meta en acción correctiva
04
Fuente: Robbins y Coulter (2018).
1
Establecer
Definir el estándar y el rango aceptable.
2
Medir
Registrar el desempeño real con datos.
3
Comparar
Calcular la desviación y valorar su importancia.
4
Actuar
Corregir el proceso o revisar el estándar.
Pregunta guía: ¿qué decisión permitirá tomar la medida?

## Slide 5
ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
Un buen estándar define qué resultado es aceptable
05
Fuente: Chiavenato (2014).
Cantidad
¿Cuánto?
Unidades producidas, pedidos atendidos.
Calidad
¿Qué tan bien?
Exactitud, defectos, satisfacción.
Tiempo
¿Cuándo?
Duración, puntualidad, plazo de entrega.
Costo
¿A qué costo?
Costo por unidad, presupuesto ejecutado.
Regla de calidad: específico · medible · alcanzable · relevante · vinculado con un plazo

## Slide 6
EJEMPLO APLICADO · SERVICIO AL CLIENTE
Los KPI hacen visible la desviación
06
Ejemplo didáctico con valores ilustrativos.
6 min
Tiempo promedio de respuesta
Meta: ≤ 5 min
90 %
Satisfacción del cliente
Meta: ≥ 92 %
DESVIACIÓN
1 min por encima y 2 puntos por debajo de la meta.
DECISIÓN POSIBLE
Revisar la distribución de turnos y las causas de espera antes de cambiar la meta o sancionar al personal.

## Slide 7
COMPARACIÓN SISTEMÁTICA
Benchmarking: comparar para aprender, no para copiar
07
Fuente: Camp (1989); Robbins y Coulter (2018).
Proceso sistemático de comparar productos, servicios o prácticas con referentes pertinentes para identificar oportunidades de mejora.
01
Interno
Entre unidades de la misma organización.
02
Competitivo
Con competidores directos.
03
Funcional
Con líderes de otras industrias en una función similar.
04
Genérico
Con procesos comparables de cualquier organización.

## Slide 8
MÉTODO DE BENCHMARKING
Cinco pasos convierten una comparación en una mejora
08
Fuente: Camp (1989).
1
Delimitar
¿Qué proceso y qué indicador se compararán?
2
Recopilar
Obtener datos internos y externos confiables.
3
Analizar
Identificar brechas y sus causas.
4
Adaptar
Diseñar acciones según el contexto propio.
5
Implantar
Ejecutar, medir y ajustar.
Criterio ético: usar información obtenida legítimamente y adaptar las prácticas; no copiar ni divulgar datos confidenciales.

## Slide 9
MAPA DE HERRAMIENTAS
Cada herramienta responde a una pregunta distinta
09
Benchmarking
¿Qué nivel de desempeño deberíamos alcanzar?
Referentes y brechas
Gantt
¿Qué actividades ocurren y cuándo?
Calendario y avance
PERT
¿Cómo planificar con duraciones inciertas?
Red, estimados y probabilidad
Ruta crítica · CPM
¿Qué actividades determinan la duración total?
Dependencias y holguras

## Slide 10
DIAGRAMA DE GANTT
Gantt permite contrastar el plan con el avance real
10
Ejemplo didáctico: feria de salud comunitaria.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Permisos
Voluntarios
Promoción
Feria
Seguimiento: semana 6
Barra oscura: plan · Línea naranja: avance real · La lectura rápida facilita reprogramar y comunicar.

## Slide 11
TÉCNICA PERT
PERT mide la incertidumbre con tres estimados
11
Fuente: Malcolm et al. (1959); Kerzner (2017).
a
Optimista
Si las condiciones son favorables
m
Más probable
En condiciones normales
b
Pesimista
Si ocurren dificultades
TIEMPO ESPERADO
te = (a + 4m + b) / 6
Ej.: (4 + 24 + 14) / 6 = 7 días
El peso mayor del estimado más probable evita que los extremos dominen el cálculo. La fórmula resume una aproximación, no elimina la incertidumbre.

## Slide 12
ELEMENTOS DE LA RED
La red muestra qué depende de qué
12
Ejemplo del trabajo escrito: organización de una actividad comunitaria (datos hipotéticos).
A
Planificación · 3 d
B
Permisos · 4 d
C
Materiales · 2 d
D
Montaje · 5 d
E
Ejecución y cierre · 3 d
Ruta crítica: A → B → D → E = 15 días · Una demora en esta secuencia mueve la fecha final.

## Slide 13
PERT · INTERPRETACIÓN DEL PLAZO
La probabilidad ayuda a evaluar si un plazo es realista
13
Ejemplo didáctico con supuestos simplificados: σ = 2 semanas.
Tiempo esperado del proyecto: 20 semanas. Se evalúa cumplir en 22 o en 18 semanas.
22 semanas
z = +1
84 %
Plazo relativamente favorable
18 semanas
z = −1
16 %
Plazo poco probable
La cifra orienta la conversación sobre recursos y compromisos; depende de la calidad de los estimados.

## Slide 14
VENTAJAS Y LÍMITES
PERT ayuda a decidir, pero exige actualizarse
14
Fuente: Kerzner (2017).
QUÉ APORTA
QUÉ DEBE CUIDARSE
Hace explícitas las dependencias.
Permite analizar escenarios de duración.
Ayuda a priorizar actividades críticas.
Facilita conversar sobre riesgos y plazos.
Los estimados pueden ser subjetivos.
Supone independencia entre estimados.
La red exige mantenimiento durante el proyecto.
No reemplaza el juicio ni la gestión de recursos.

## Slide 15
MÉTODO CPM
La ruta crítica muestra qué demora afecta todo
15
Fuente: Kelley y Walker (1959); PMI (2021).
Ruta A–B–D–E
15 días
0 días de holgura
CRÍTICA
Ruta A–C–E
8 días
7 días de holgura
NO CRÍTICA
Holgura: tiempo que una actividad puede retrasarse sin modificar la fecha de terminación del proyecto.

## Slide 16
COMPARACIÓN PARA ELEGIR
La herramienta depende del problema a resolver
16
Herramienta | Pregunta principal | Aporta | Ideal cuando…
Benchmarking | ¿Qué nivel aspirar? | Referentes y brechas | Hay prácticas comparables
Gantt | ¿Cuándo se ejecuta? | Calendario visible | El proyecto es sencillo
PERT | ¿Qué duración esperar? | Escenarios e incertidumbre | Hay poca experiencia previa
CPM | ¿Qué no puede retrasarse? | Ruta crítica y holguras | Las dependencias son claras
En la práctica pueden complementarse: benchmarking para la meta; Gantt, PERT o CPM para ejecutar y controlar.

## Slide 17
PRÁCTICA GRUPAL
Caso: una feria universitaria se atrasa
17
Escenario ficticio para discusión en clase.
SITUACIÓN
Faltan 4 semanas para la feria. La promoción lleva una semana de retraso y dos proveedores aún no confirman. El equipo dispone de un presupuesto limitado.
DECISIONES QUE DEBEN JUSTIFICAR
1
¿Qué estándar e indicador revisarían primero?
2
¿Qué actividad parece crítica y qué datos faltan para confirmarlo?
3
¿Qué herramienta usarían para replanificar y por qué?
4
¿Qué acción correctiva proponen sin comprometer la calidad?

## Slide 18
RETROALIMENTACIÓN DEL CASO
Respuesta sólida: evidencia, prioridad y acción
18
Medir
Confirmar el avance real de promoción y proveedores; comparar contra el plan semanal.
Priorizar
Revisar dependencias y holguras antes de declarar una actividad como crítica.
Decidir
Actualizar el Gantt y, si las duraciones son inciertas, estimar escenarios con PERT.
Actuar
Reasignar apoyo a promoción, negociar confirmaciones y definir un responsable de seguimiento.
Error frecuente: acelerar todas las tareas por igual en lugar de atender la restricción que realmente afecta la entrega.

## Slide 19
CONCLUSIONES
Controlar es decidir mejor con información oportuna
19
01
El estándar hace evaluable una meta.
02
La medición solo sirve si conduce a una decisión.
03
Benchmarking abre referentes; no ofrece recetas universales.
04
Gantt ordena el tiempo; PERT y CPM, incertidumbre y dependencias.
05
La herramienta se elige según la pregunta de gestión.

## Slide 20
FUENTES CONSULTADAS
Referencias y cierre
20
Camp, R. C. (1989). Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance. ASQC Quality Press.
Chiavenato, I. (2014). Introducción a la teoría general de la administración (8.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
Clark, W. (1922). The Gantt chart: A working tool of management. The Ronald Press Company.
Kelley, J. E., y Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. En Proceedings of the Eastern Joint Computer Conference (pp. 160–173). Association for Computing Machinery.
Kerzner, H. (2017). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12.ª ed.). Wiley.
Koontz, H., Weihrich, H., y Cannice, M. (2017). Administración: Una perspectiva global, empresarial y de innovación (15.ª ed.). McGraw-Hill Education.
Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., y Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. Operations Research, 7(5), 646–669.
Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7.ª ed.).
Robbins, S. P., y Coulter, M. (2018). Administración (13.ª ed.). Pearson Educación.
Gracias · ¿Preguntas?