Guion de presentación

Niguel Morris-Santiago · Tipos de Control Administrativo · MANA 210

# Técnica PERT (diapositivas 12 a 16)

El hilo: Qué es → Cuánto → Orden → Fecha → Confiar

## 12  ¿Qué es PERT?

PERT lo crearon en 1958 la Marina de los Estados Unidos, la firma Booz Allen Hamilton y la compañía Lockheed, para el programa de misiles Polaris. Eran miles de contratistas haciendo cosas que nunca se habían hecho, así que nadie sabía cuánto iba a tardar cada tarea. Por eso PERT sirve para proyectos con incertidumbre.

Señala las tres tarjetas  Hace tres cosas: arma una red con las actividades, encuentra el camino que decide la fecha final y, a diferencia de Gantt, muestra qué tarea depende de cuál.

Siguiente  Pero si nadie sabe cuánto tarda cada tarea, ¿cómo lo calcula?

## 13  ¿Cuánto tarda cada tarea?

¿Cuánto se tardan ustedes en llegar a la universidad?

Pausa  Depende del tráfico, ¿verdad? Sin tapón, poquito; con tapón, mucho. Por eso nadie da un solo número.

PERT piensa igual: para cada tarea pide tres tiempos.

Señala a, m, b  “a”, si todo sale bien. “m”, lo normal. Y “b”, si todo sale mal.

Señala el recuadro  En el ejemplo: 4, 6 y 14 días. La fórmula da 7. ¿Por qué 7 y no 6? Porque siempre pasa algo. Es como salir de la casa diez minutos antes, por si acaso.

Siguiente  Ya sé cuánto tarda cada tarea. Pero, ¿en qué orden las hago?

## 14  ¿En qué orden van las tareas?

Piensen en hacer la cena. El arroz y la carne se cocinan al mismo tiempo, y no se come hasta que estén los dos. Manda lo que más tarda.

Recorre lo rojo  Aquí pasa igual. Arriba, permisos y montaje: 15 días.

Recorre lo gris  Abajo, materiales: 8 días.

El proyecto termina cuando acaban los dos, así que manda el de 15. Ese es el camino crítico. Si algo rojo se atrasa, todo se atrasa. Lo gris tiene 7 días de margen.

Siguiente  Ahora la pregunta del jefe: ¿llegamos a la fecha?

## 15  ¿Llegamos a la fecha?

Imaginen un proyecto que debería tomar 20 semanas.

Izquierda  ¿Prometemos 22? Hay un 84 % de probabilidad. Buena apuesta.

Derecha  ¿Prometemos 18? Solo un 16 %. Casi seguro quedamos mal.

PERT no adivina el futuro, pero nos ayuda a no prometer lo imposible.

Siguiente  Suena bien. Pero, ¿podemos confiar en estos números?

## 16  ¿Puedo confiar en esto?

Izquierda  Lo bueno: nos obliga a pensar en lo que puede salir mal y nos dice dónde poner la atención.

Derecha  Lo malo: los tres tiempos los adivina una persona. Si es muy optimista, el plan falla. Y hay que ir actualizando la red.

Aun así, es mejor tener tres escenarios que ninguno.

Siguiente  Para cuando sí conocemos los tiempos, Suheil les explica la ruta crítica.

### Si te preguntan

- ¿Quién creó PERT? La Marina de EE. UU., Booz Allen Hamilton y Lockheed, en 1958, para los misiles Polaris.

- ¿Quién es Malcolm et al. (1959)? El artículo donde el equipo creador explicó PERT por primera vez.

- ¿Por qué ABDE y no ABCDE? Las letras son nombres. C va por el otro camino, al mismo tiempo.

- ¿Por qué por 4? Para que lo normal cuente más, sin olvidar los extremos.

- ¿Qué es z? Qué tan lejos está la fecha de las 20 semanas: en 22 es +1 (84 %), en 18 es −1 (16 %).

# Caso de la feria universitaria (diapositivas 18 y 19)

El hilo: Medir → Priorizar → Decidir → Actuar (cada paso responde una pregunta, en orden)

## 18  El caso

Ya vimos todas las herramientas. Ahora, vamos a usarlas en un problema real.

Señala “Situación”  Su asociación estudiantil organiza una feria. Faltan 4 semanas, la promoción va una semana atrasada, los proveedores no confirman y el presupuesto es limitado. Tiempo corto, cosas atrasadas y poco dinero. ¿Les suena familiar?

Señala las preguntas  Tendrían que contestar cuatro preguntas: ¿qué meta revisarían primero?, ¿qué tarea no puede atrasarse?, ¿qué herramienta usarían para reorganizar? y ¿qué harían sin bajar la calidad?

Pregunta al público  Por ejemplo: ¿qué tarea creen que es la crítica?

Siguiente  Buenas ideas. Vamos a ver cómo se responde paso a paso.

## 19  La respuesta

Medir  Primero, medir. Confirmamos cuánto avanzó de verdad la promoción y qué falta con los proveedores, y lo comparamos con el plan.

Priorizar  Segundo, priorizar. No todo lo atrasado es grave. Si la promoción está en el camino crítico, es urgente. Si tiene margen, puede esperar. Como el arroz y la carne.

Decidir  Tercero, decidir. Actualizamos el Gantt para ver el nuevo calendario. Si no sabemos cuánto tardarán los proveedores, usamos PERT con tres escenarios.

Actuar  Cuarto, actuar. Más gente en la promoción, hablar con los proveedores y una persona responsable de dar seguimiento.

Frase roja  Ojo con el error más común: acelerar todo a la vez. Gasta tiempo y dinero. Lo inteligente es atender solo lo que atrasa la fecha final.

Siguiente  El control no es solo encontrar errores: es decidir qué arreglar primero.

### Si te preguntan

- ¿Por qué no aceleramos todo? Cuesta tiempo y dinero, y acelerar una tarea con margen no adelanta la fecha final.

- ¿Cómo sé si la promoción es crítica? Si está en el camino más largo y no tiene margen.

- ¿Gantt o PERT? Gantt para ver el calendario; PERT cuando no sabemos cuánto tardará algo.