## Slide 1: Tipos de Control Administrativo
Estándares, benchmarking, Gantt, PERT y ruta crítica
Alayla Arbonies · Suheil Collazo · Yadiel Cruz · Niguel Morris-Santiago · Suheily Ramos · Joan Rios
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey
MANA 210 CRN 22460 · Prof. René Berríos
26 de octubre de 2026
Notes: Presentación del grupo y del tema. Cada integrante presenta su sección.

## Slide 2: El control cierra el ciclo administrativo
Introducción · Robbins y Coulter (2018); Koontz et al. (2017)
Planificación
Organización
Dirección
Control
retroalimentación constante
¿Qué es controlar?
Monitorear las actividades, compararlas con lo planificado y corregir las desviaciones importantes.
Planificar y controlar van juntos
Los planes dicen qué lograr; el control verifica que ocurra. Gantt, PERT y la ruta crítica sirven para ambas cosas.
Notes: El control no es un final sino un mecanismo de retroalimentación constante. Robbins y Coulter (2018): monitorear, comparar con lo planificado y corregir. Koontz et al. (2017): planificación y control son inseparables; muchas herramientas de planificación sirven también para controlar.

## Slide 3: Lo que veremos hoy
Introducción
1. Estándares de desempeño
Yadiel Cruz
2. Técnicas de planificación
Joan Rios
3. Benchmarking
Alayla Arbonies
4. Diagrama de Gantt
Suheily Ramos
5. Técnica PERT
Niguel Morris-Santiago
6. Método de la ruta crítica
Suheil Collazo
Notes: Recorrido de la presentación y quién presenta cada parte.

## Slide 4: El control empieza con un estándar
Presenta: Yadiel Cruz · Robbins y Coulter (2018)
Medir
el desempeño real
Comparar
contra un estándar
Actuar
corregir desviaciones o estándares inadecuados
El estándar es el punto de partida
Es una unidad de medida que sirve de modelo para evaluar el desempeño. Sin una referencia clara no hay forma objetiva de saber si un resultado es bueno, aceptable o deficiente.
Notes: El proceso de control tiene tres pasos: medir el desempeño real, compararlo contra un estándar y tomar acción gerencial. De estos, el estándar es el punto de partida.

## Slide 5: Cuatro tipos de estándares
Presenta: Yadiel Cruz · Chiavenato (2014); Koontz et al. (2017)
Cantidad
Unidades producidas o casos atendidos por día
Calidad
Especificaciones, como el % de errores permitido
Tiempo
Duración de una tarea o plazo de entrega
Costo
Costo por unidad o presupuesto de un departamento
Un buen estándar es…
Medible: se expresa en datos
Alcanzable: ni irreal ni demasiado fácil
Alineado con la estrategia
Se vigilan los puntos críticos: donde una desviación tiene más impacto.
Notes: Chiavenato (2014): cantidad, calidad, tiempo y costo. Características: medible, alcanzable y alineado con los objetivos. Koontz et al. (2017): como no se puede vigilar todo, se seleccionan puntos críticos de control.

## Slide 6: Los KPI convierten el estándar en números
Presenta: Yadiel Cruz
Ejemplo: un centro de servicio al cliente
6 min
promedio para resolver cada llamada
90 %
índice mínimo de satisfacción del cliente
Rango de variación aceptable
No toda diferencia requiere intervención. Si la desviación sale del rango, el gerente analiza la causa y decide:
corregir el desempeño, o
ajustar el estándar
KPI: indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators).
Notes: En las organizaciones modernas los estándares se expresan con KPI. Ejemplo: resolver cada llamada en un promedio de seis minutos y mantener la satisfacción sobre 90 %. Se define un rango aceptable; fuera de él se corrige el desempeño o se ajusta el estándar.

## Slide 7: Todo buen plan trae su forma de medirse
Presenta: Joan Rios · Robbins y Coulter (2018)
Las técnicas de planificación anticipan el trabajo, asignan recursos y fijan secuencias y plazos. Así generan los criterios para medir el avance.
Orientadas al entorno
Benchmarking
Definen qué tan alto debe ser el estándar.
Orientadas a la programación
Gantt · PERT · Ruta crítica
Organizan en el tiempo las actividades para alcanzarlo.
Notes: Las técnicas de planificación generan, de manera natural, los criterios para medir el avance. Hay técnicas orientadas al entorno, como el benchmarking, y orientadas a la programación, como Gantt, PERT y ruta crítica. Juntas convierten la planificación en un plan concreto que se puede verificar.

## Slide 8: Benchmarking: compararse con los mejores
Presenta: Alayla Arbonies · Camp (1989)
Comparación sistemática de productos, servicios y prácticas con los de organizaciones líderes, para identificar oportunidades de mejora.
El caso Xerox
A finales de los años 70, Xerox se comparó con sus competidores japoneses y descubrió que vendían copiadoras a un precio cercano a lo que a Xerox le costaba fabricarlas. Eso provocó una revisión profunda de sus procesos.
Interno
Departamentos o sucursales de la misma organización
Competitivo
Competidores directos
Funcional
Una función, con líderes de otras industrias
Genérico
Procesos comunes a cualquier organización
Notes: Camp (1989) documentó la experiencia pionera de Xerox: el benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño superior. Tipos: interno, competitivo, funcional y genérico.

## Slide 9: Cinco pasos del benchmarking
Presenta: Alayla Arbonies · Robbins y Coulter (2018)
1
Identificar qué comparar y con quién
2
Recopilar y analizar la información
3
Determinar la brecha de desempeño
4
Establecer metas y planes de acción
5
Implantar mejoras y dar seguimiento
Aporta un estándar externo, pero debe ser ético: respetar la confidencialidad de otras organizaciones y adaptar las prácticas, no copiarlas sin análisis.
Notes: Como herramienta de control, el benchmarking evita que la organización se conforme con superar su propio desempeño pasado cuando el mercado exige más.

## Slide 10: Gantt: el plan contra lo real
Presenta: Suheily Ramos · Clark (1922); Robbins y Coulter (2018)
Ejemplo: feria de salud comunitaria en 8 semanas
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Permisos
Voluntarios
Promoción
Feria
Semana 3: los permisos aún no están → la gráfica lo revela y se actúa a tiempo.
Cómo funciona
Eje vertical: actividades
Eje horizontal: tiempo
Cada barra marca inicio y fin
Se sombrea el avance real
Hitos: fin de una fase
Notes: Henry L. Gantt lo desarrolló a principios del siglo XX y Clark (1922) lo difundió. Al marcar el avance real sobre las barras, el gerente ve qué va adelantado, a tiempo o atrasado. Ejemplo: permisos semanas 1-2, voluntarios 2-4, promoción 4-7 y la feria en la semana 8.

## Slide 11: Gantt: sencillo, pero con límites
Presenta: Suheily Ramos · Kerzner (2017)
Ventajas
Sencillo de hacer y de leer
Fácil de comunicar al equipo
Útil en proyectos pequeños y medianos
Limitaciones
No muestra qué depende de qué
Difícil de manejar con cientos de tareas
Esas limitaciones dieron paso a las técnicas de redes: PERT y la ruta crítica.
Notes: Transición a las técnicas de redes (Kerzner, 2017).

## Slide 12: PERT: planificar lo que nunca se ha hecho
Presenta: Niguel Morris-Santiago · Malcolm et al. (1959); Kerzner (2017)
1958
Programa de misiles Polaris
Marina de EE. UU. con Booz Allen Hamilton y Lockheed. Miles de contratistas y actividades sin datos históricos. Se le atribuye haber ayudado a terminar Polaris antes de lo previsto.
Hoy se usa en:
Construcción
Desarrollo de productos
Tecnología de información
Organización de eventos
Programas públicos
Notes: PERT surgió en 1958 en la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina, con Booz Allen Hamilton y Lockheed, para el programa Polaris. Se diseñó para proyectos con alta incertidumbre. Hoy se usa en cualquier proyecto con inicio y final definidos, actividades interdependientes y fechas de entrega.

## Slide 13: Los elementos de la red PERT
Presenta: Niguel Morris-Santiago · Robbins y Coulter (2018)
Eventos
Puntos de terminación. No consumen tiempo ni recursos.
Actividades
El trabajo para pasar de un evento a otro. Consumen tiempo o recursos.
Ruta crítica
La secuencia más larga. Determina el tiempo mínimo del proyecto.
Ventaja sobre Gantt: la red muestra las precedencias, las actividades en paralelo y cómo un atraso afecta a las que dependen de él.
Notes: La red es un diagrama de flujo con la secuencia de actividades y su tiempo o costo. A veces se usan actividades ficticias, que no consumen tiempo, para representar una dependencia lógica.

## Slide 14: Tres estimados en lugar de uno
Presenta: Niguel Morris-Santiago · Malcolm et al. (1959)
a
Optimista
todo sale bien
m
Más probable
condiciones normales
b
Pesimista
contratiempos importantes
te = (a + 4m + b) / 6
σ = (b − a) / 6
Ejemplo
a = 4 m = 6 b = 14 días
7 días
tiempo esperado · σ ≈ 1.67 días
Lo normal serían 6 días; el riesgo de contratiempos lo sube a 7 y da un margen más prudente.
Notes: La fórmula le da cuatro veces más peso al tiempo más probable, pero toma en cuenta los extremos. Supone una distribución beta: es más fácil atrasarse que adelantarse. Cálculo en vivo: (4 + 24 + 14) / 6 = 7.

## Slide 15: Ejemplo: programa de servicio comunitario
Presenta: Niguel Morris-Santiago · Datos hipotéticos con fines ilustrativos
Actividad | a | m | b | te | σ²
A. Diseño del programa | 2 | 2 | 8 | 3 | 1
B. Reclutamiento | 3 | 3 | 9 | 4 | 1
C. Capacitación | 4 | 4 | 10 | 5 | 1
D. Ejecución del servicio | 5 | 8 | 11 | 8 | 1
Total ruta crítica |  |  |  | 20 | 4
Semanas. te = (a + 4m + b) / 6; σ² = [(b − a) / 6]²
Solo con tiempos más probables
17
Con PERT
20 semanas
σ del proyecto = √4 = 2
Notes: Al sumar los tiempos esperados de la ruta crítica se obtienen 20 semanas; la varianza total es 4, así que la desviación estándar es 2. Si el grupo se hubiera guiado solo por los tiempos más probables, habría calculado 17 semanas (2 + 3 + 4 + 8).

## Slide 16: ¿Qué probabilidad hay de cumplir?
Presenta: Niguel Morris-Santiago · Kerzner (2017)
Z = (T − Te) / σ T = fecha deseada · Te = 20 semanas · σ = 2
22 semanas
Z = (22 − 20) / 2 = 1.0
84 %
Plazo realista
18 semanas
Z = (18 − 20) / 2 = −1.0
16 %
Poco probable de cumplir
Notes: La duración total se asume aproximadamente normal. Con estos datos el gerente puede negociar plazos realistas, justificar recursos o advertir a tiempo que una fecha tiene poca probabilidad de cumplirse.

## Slide 17: PERT como herramienta de control
Presenta: Niguel Morris-Santiago
Se atrasa una actividad fuera de la ruta crítica
La holgura absorbe la demora
Se atrasa una actividad de la ruta crítica
Se mueve la fecha de entrega
Administración por excepción
Se actualiza con tiempos reales
Microsoft Project lo automatiza
Notes: PERT compara el avance real contra la red planificada. El gerente concentra su atención en las actividades que determinan el calendario. Cada vez que se completa una actividad, la red se actualiza con los tiempos reales.

## Slide 18: PERT: ventajas y limitaciones
Presenta: Niguel Morris-Santiago · Kerzner (2017)
Ventajas
Obliga a planificar con detalle
Hace visibles las dependencias
Reconoce la incertidumbre
Mejora la comunicación del equipo
Da una base cuantitativa para decidir
Limitaciones
Estimados subjetivos u optimistas
Supone actividades independientes
Puede subestimar rutas casi críticas
Mantener la red exige tiempo
Notes: Aun con estas limitaciones, PERT sigue siendo valiosa para proyectos complejos con incertidumbre y es la base de muchas prácticas modernas de administración de proyectos.

## Slide 19: Ruta crítica (CPM): un solo estimado
Presenta: Suheil Collazo · Kelley y Walker (1959)
Desarrollado entre 1956 y 1957 por DuPont con Remington Rand para planificar la construcción y el mantenimiento de plantas químicas.
 | PERT | CPM
Estimados de tiempo | Tres (a, m, b) | Uno
Origen | Marina de EE. UU., 1958 | DuPont y Remington Rand, 1956–1957
Ideal para | Proyectos con alta incertidumbre | Proyectos con experiencia previa y duraciones conocidas
Notes: A diferencia de PERT, CPM trabaja con un solo estimado de tiempo por actividad, porque se aplica cuando hay experiencia previa y las duraciones son relativamente conocidas.

## Slide 20: Encontrar la ruta crítica
Presenta: Suheil Collazo · Datos hipotéticos; PMI (2021)
A
3 d
Planificación
B
4 d
Permisos
D
5 d
Montaje
C
2 d
Materiales
E
3 d
Ejecución y cierre
A–B–D–E = 15 días
Ruta crítica: no se puede terminar antes
A–C–E = 8 días
C tiene 7 días de holgura
Holgura = tiempo más tardío − más temprano. Holgura cero = actividad crítica.
Notes: Se calculan el inicio y la terminación más tempranos (recorrido hacia adelante) y más tardíos (hacia atrás). La diferencia es la holgura. En el ejemplo, la ruta A-B-D-E suma 15 días y la A-C-E suma 8. La actividad C puede retrasarse hasta una semana sin afectar la fecha final.

## Slide 21: Compresión: tiempo contra costo
Presenta: Suheil Collazo · Kerzner (2017)
Más recursos a las actividades críticas
para acortar la duración total del proyecto.
¿Vale la pena?
Se evalúa si el beneficio de terminar antes justifica el costo adicional.
Administración por excepción
El gerente vigila las actividades críticas, no todas por igual.
Notes: CPM permite analizar la relación entre tiempo y costo mediante la técnica de compresión.

## Slide 22: Planificar y controlar: dos caras de una moneda
Benchmarking
eleva el nivel de los estándares
Gantt
da una visión sencilla del calendario
PERT
incorpora la incertidumbre
Ruta crítica
señala lo que decide la duración y maneja tiempo y costo
Todo empieza con estándares claros, medibles y alineados. Ninguna herramienta es superior en todos los casos: el gerente las combina según el proyecto, la incertidumbre y los recursos, y aprende de cada desviación.
Notes: Cierre integrador del grupo.

## Slide 23: Referencias
Camp, R. C. (1989). Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance. ASQC Quality Press.
Chiavenato, I. (2014). Introducción a la teoría general de la administración (8.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
Clark, W. (1922). The Gantt chart: A working tool of management. The Ronald Press Company.
Kelley, J. E., y Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. En Proceedings of the Eastern Joint Computer Conference (pp. 160–173). Association for Computing Machinery.
Kerzner, H. (2017). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12.ª ed.). Wiley.
Koontz, H., Weihrich, H., y Cannice, M. (2017). Administración: Una perspectiva global, empresarial y de innovación (15.ª ed.). McGraw-Hill Education.
Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., y Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. Operations Research, 7(5), 646–669.
Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7.ª ed.).
Robbins, S. P., y Coulter, M. (2018). Administración (13.ª ed.). Pearson Educación.

## Slide 24: ¿Preguntas?
Gracias por su atención
Alayla Arbonies · Suheil Collazo · Yadiel Cruz · Niguel Morris-Santiago · Suheily Ramos · Joan Rios